## Template
JB TPI ¦ Miguel Quinteiros | [5 empty] | Tâches effectuées | Tâches à réaliser
DATE | DEBUT | FIN | DURÉE | TÂCHES | TOTAL
2001-01-01 | 0.33333 |  | -0.33333 |  | -0.74306
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0.40972 |  | -0.40972
| 0 |  | 0 |  |  | Tâches effectuées en plus
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
Résumé de la journée:

## Totaux
Miguel Quinteiros - TPI Intelligence Artificielle
Temps
Lundi 13 mai 2019 | 0.29861
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Total : | #REF!

## Lundi 13.05.2019
JB TPI ¦ Miguel Quinteiros | [5 empty] | Tâches effectuées | Tâches à réaliser selon planning prévisionnel
DATE | DEBUT | FIN | DURÉE | TÂCHES | TOTAL | Création du planning | Création du panning (1h30)
2019-05-13 | 0.33333 | 0.36806 | 0.034722 | Création du planning | 7:10 | Création du journal de bord | Création du journal de bord (1h30)
| 0.36806 | 0.375 | 0.0069444 | Lecture et signature du cahier des charges |  | Recherche d'informations sur la VR | Recherche d'informations sur la VR (4h00)
| 0.375 | 0.39931 | 0.024306 | Création du journal de bord |  | Mise à jour du planning et du journal de bord | Mise à jour du planning et du journal de bord (00h10)
| 0.40972 | 0.42361 | 0.013889 | Informations de la part de M. Doglione et de M. Jubin concernant le TPI
| 0.42361 | 0.45833 | 0.034722 | Recherche d'informations sur la VR (Définition) |  | Tâches effectuées en plus
| 0.45833 | 0.47222 | 0.013889 | Rédaction du contenu du site (Définition)
| 0.47222 | 0.49306 | 0.020833 | Rédaction de la documentation ( Introduction + objectifs ) |  | Rédaction du contenu du site
| 0.49306 | 0.51042 | 0.017361 | Rédaction de la documentation ( Planification du projet ) |  | Rédaction de la documentation
Définition du public cible principal
| 0.5625 | 0.57292 | 0.010417 | Rédaction de la documentation ( Analyse ) |  | Définition du public cible élargi
| 0.57292 | 0.60417 | 0.03125 | Définition du public cible ( principal et secondaire) |  | Croquis pour wireframe 1
| 0.60417 | 0.62847 | 0.024306 | Croquis de l'accueil + page VR ( Desktop + Mobile ) |  | Recherche des trends de webdesign
| 0.63889 | 0.66667 | 0.027778 | Croquis des news + association + contact ( Desktop + Mobile )
| 0.66667 | 0.70486 | 0.038194 | Séance avec M. Belet ( Expert Principal )
Résumé de la journée:
La journée s'est bien déroulée. J'ai eu un petit soucis de précision dans le cahier des charges qui ne m'a pas permit de bien réaliser le public cible. M. Lambercy n'étant plus là l'après-midi je me suis délayé sur d'autres tâches.

## Mardi 14.05.2019
JB TPI ¦ Miguel Quinteiros | [5 empty] | Tâches effectuées | Tâches à réaliser selon planning prévisionnel
DATE | DEBUT | FIN | DURÉE | TÂCHES | TOTAL | Recherche d'information pour le contenu - VR (2h15) | Recherche d'informations sur la VR (2h40)
2019-05-14 | 0.33333 | 0.35417 | 0.020833 | Séance avec Mme Corradini ( Expert Secondaire ) | 7:10 | Création d'une étude de marché (01h05) | Création d'une étude de marché (1h00)
| 0.35417 | 0.375 | 0.020833 | Mise à jour du planning + du rapport par rapport au travail effectué le 13.05.2019 |  | Rédaction du contenu - VR (2h30) | Rédaction du contenu - VR (3h)
| 0.375 | 0.39931 | 0.024306 | Création d'une étude de marché |  | Mise à jour du planning + du rapport (00h40) | Rédaction du contenu - Association (2h)
| 0.40972 | 0.41667 | 0.0069444 | Séance avec M. Lambercy pour déterminer l'orientation du contenu du site |  |  | Mise à jour du planning et du journal de bord (00h10)
| 0.41667 | 0.4375 | 0.020833 | Création d'une étude de marché
| 0.4375 | 0.51042 | 0.072917 | Recherche d'information pour le contenu du site ( VR disponible + attentes pour le futur ) |  | Tâches effectuées en plus | Tâches manquantes
| 0.5625 | 0.58333 | 0.020833 | Recherche d'informations pour le contenu du site ( Attentes pour le futur ) |  | Séance avec Mme Corradini + M. Lambercy (0h40) | Rédaction du contenu - Association (2h)
| 0.58333 | 0.62847 | 0.045139 | Rédaction du contenu ( VR disponible )
| 0.63889 | 0.69792 | 0.059028 | Rédaction du contenu ( Les attentes pour le futur )
| 0.69792 | 0.70486 | 0.0069444 | Mise à jour du planning + du rapport par rapport au travail effectué le 14.05.2019
Résumé de la journée:
La journée ne présenta pas de soucis particuliers, j'ai pu rattraper le "retard" sur le planning grâce à la séance avec M. Lambercy.

## Mercredi 15.05.2019
JB TPI ¦ Miguel Quinteiros | [5 empty] | Tâches effectuées | Tâches à réaliser selon planning prévisionnel
DATE | DEBUT | FIN | DURÉE | TÂCHES | TOTAL | Rédaction du contenu - Association (2h) | Rédaction du contenu - Association (2h)
2019-05-15 | 0.33333 | 0.35417 | 0.020833 | Mise à jour du planning + du rapport par rapport au travail effectué le 14.05.2019 | -0.34375 |  | Réalisation 2 wireframe mobile + desktop (4h)
| 0.35417 | 0.375 | 0.020833 | Rédaction du contenu - Association - Présentation |  |  | Réalisation 2 maquettes mobile + desktop (1h)
| 0.375 | 0.39931 | 0.024306 | Rédaction du contenu - Association - Buts |  | Mise à jour du planning et du journal de bord (00h30) | Mise à jour du planning et du journal de bord (00h10)
| 0.40972 | 0.4375 | 0.027778 | Rédaction du contenu - Association - Évènements
| 0.4375 | 0.44792 | 0.010417 | Rédaction du contenu - Association - Membres |  | Tâches effectuées en plus
| 0.44792 | 0.51042 | 0.0625
| 0.51042 | 0 | -0.51042
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Résumé de la journée: