## Semaine 1
Tâches |  | Temps estimé | Temps réel | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-27
Recherche | Recherche d'informations | 4:00 | 3:05
et analyse | Définition | 1:00 | 0:50
| VR disponible actuellement | 1:00 | 1:15
| Attentes pour le futur | 2:00 | 1:00
Étude de marché | Réalisation et analyse |  | 1:05
| Réalisation |  | 1:05
| Analyse |  | 0:00
Public cible | Définition du public cible | 2:00 | 0:45
| Définition du public cible principal | 1:00 | 0:30
| Définition du public cible secondaire | 1:00 | 0:15
Rédaction | Vulgarisation du texte de contenu | 3:00 | 2:50
du contenu | Définition | 1:00 | 0:20
| VR disponible actuellement | 1:00 | 1:05
| Attentes pour le futur | 1:00 | 1:25
| Présentation association | 4:00 | 2:00
| Présentation | 1:00 | 0:30
| Buts | 1:00 | 0:35
| Membres | 1:00 | 0:15
| Évènements | 1:00 | 0:40
Conception | Croquis |  | 1:15
| Mobile | 1:00 | 0:45
| Desktop | 1:00 | 0:30
| Wireframe | 4:00 | 0:00
| Mobile | 2:00
| Desktop | 2:00
| Maquette | 5:00 | 0:00
| Mobile | 2:30
| Desktop | 2:30
Réalisation | HTML & CSS | 10:00
| "Accueil" | 2:00
| "En savoir plus" | 2:00
| "À propos de l'association" | 2:00
| Correction de bugs | 4:00
Effets spéciaux | JS en tout genre | 10:00
| Code? Parallax? | 6:00
| Correction de bugs | 4:00
Hébergement |  | 2:00
| Possibilités d'hébergement | 2:00
Blogs |  | 2:00
| Analyse de possibilités de publier des blogs facilement | 2:00
Administratif | Planning + mise à jour | 2:20
| Création | 2:00 | 0:50
| Mise à jour | 0:35
| Journal de bord + mise à jour | 2:20
| Création | 2:00 | 0:35
| Mise à jour | 0:35 | 0:40
| Documentation | 20:00
|  | 20:00 | 1:10
| Finalisations en tout genre et impression | 4:20
| Séances | 1:30
| Temps estimé | 1900-01-02 03:00
| Temps réalisé | 0.45833
| Temps pour les séances (non-estimé) | 0.0625
| Temps pour l'étude de marché (non-estimé) | 0.045139